## Sheet1
Andry - Tâche	Temps estimé Andry (min)	Miantsa - Tâche	Temps estimé Miantsa (min)	Estelle - Tâche	Temps estimé Estelle (min)	Type
Connexion BDD (db.php)	60	Création structure dossiers projet	45	Création routes principales	60	Initialisation
Création modèles Region & Ville	60	Page regions.php	60	Controller RegionController	60	Dev principal
Fonction addRegion()	45	Formulaire ajout région	45	Route POST addRegion	45	Dev principal
Fonction getAllRegions()	45	Affichage liste régions	45	Méthode indexRegion()	45	Dev principal
Fonction addVille()	60	Page villes.php	60	Controller VilleController	60	Dev principal
Fonction getAllVilles() (jointure)	60	Affichage villes + région	60	Route GET villes	45	Dev principal
Modèle Categorie	45	Page categories.php	45	Controller CategorieController	60	Nouvelle fonctionnalité
Fonction addCategorie()	45	Interface ajout catégorie	45	Route POST categorie	45	Dev principal
Modèle Produit	60	Page produits.php	60	Controller ProduitController	60	Dev principal
Fonction addProduit()	60	Formulaire ajout produit	60	Route POST produit	45	Dev principal
Fonction getAllProduits()	60	Affichage produits + prix	45	Méthode indexProduit()	45	Dev principal
Modèle Besoin	60	Page besoins.php	60	Controller BesoinController	60	Fonction clé
Fonction addBesoin()	75	Interface formulaire besoin	60	Route POST besoin	45	Dev principal
Fonction calculMontantBesoin()	60	Affichage besoins par ville	60	Méthode indexBesoin()	45	Dev principal
Gestion état initial "En attente"	60	Mise en forme tableau besoins	45	Validation données besoin	45	Stabilisation
Modèle Don	60	Page dons.php	60	Controller DonController	60	Fonction clé
Fonction addDon()	60	Interface formulaire don	60	Route POST don	45	Dev principal
Fonction getAllDons()	45	Affichage liste dons	45	Méthode indexDon()	45	Dev principal
Logique simulerDispatch()	120	Page simulation.php	60	Controller SimulationController	60	Fonction critique
Algorithme attribution dons	120	Bouton "Lancer simulation"	45	Route GET simulation	45	Dev principal
Mise à jour état besoins	90	Affichage résultats simulation	60	Méthode executeSimulation()	60	Stabilisation
Fonction statistiquesParVille()	90	Page dashboard.php	60	Controller DashboardController	60	Nouvelle fonctionnalité
Calcul total besoins/dons	60	Tableau récapitulatif	60	Route GET dashboard	45	Dev principal
Optimisation requêtes SQL	60	Responsive complet	60	Sécurisation paramètres	60	Sécurité
SOMMEIL	300	SOMMEIL	300	SOMMEIL	300	Repos
Correction logique Model	60	Ajustement UI	60	Correction Controllers	60	Ajustements
Test requêtes SQL	60	Test affichage global	60	Test routes global	60	Test global
Correction bugs SQL	60	Correction CSS	60	Correction validation	60	Stabilisation
Refactor Model	45	Nettoyage templates	45	Refactor Controllers	45	Optimisation
Test cas limites (quantité 0, don insuffisant)	60	Test affichage vide	45	Test erreurs route	60	Tests limites
Merge final	45	Vérification design final	60	Vérification routes finales	60	Stabilisation
Relecture Model	60	Relecture UI	60	Relecture Controllers	60	Contrôle qualité
Correction finale	60	Correction finale	60	Correction finale	60	Finalisation
Préparation démo	60	Préparation démo visuelle	60	Préparation explication technique	60	Présentation
Backup base	30	Backup assets	30	Backup projet complet	30	Clôture